Verkkoviestinnän ryhmä

Asiakkaan kirjasto -projekti

Vaski-johtoryhmän hyväksymä xx.xx.2011

SISÄLTÖ

1	Johdanto	3

2	Työryhmän jäsenet	3

3	Kokousaikataulu ja tarkistuspisteet	4

4	Työryhmälle asetetut tavoitteet	4

5	Päätehtävät ja vastuut	5

5.1	Uusien vuorovaikutteisten palvelujen käyttöönotto	5

5.2	Verkkoviestinnän linjaukset	5

6	Toteutus	6

6.1	Uusien vuorovaikutteisten palvelujen käyttöönotto	6

6.2	Verkkoviestinnän linjaukset	6

7	Aikataulut	6

8	Resursointi ja kustannukset	7

# Johdanto

Internetissä tapahtuva viestintä on usean vuoden ajan elänyt voimakasta murrosvaihetta. Staattisilla verkkosivuilla tapahtuva yksipuolinen tiedottaminen ei enää riitä täyttämään organisaatioiden viestintätarpeita. Käyttäjät ovat yhä enenevässä määrin tottuneita saamaan itselleen keskeisen informaation erilaisten yhteisöllisten verkkopalveluiden kautta tai automaattisena syötteenä. Murros koskee myös verkkoviestintään kohdistuvia rooliodotuksia – käyttäjät eivät näe itseään passiivisina tiedon vastaanottajina, vaan olettavat saavansa mahdollisuuksia palautteeseen, kommentointiin ja keskusteluun.

Kirjastojen on syytä huomioida nämä muutokset viestintästrategiassaan, jotta ne voivat tavoittaa mahdollisimman suuren osan asiakkaistaan. Verkkomaailman muutokset asettavat kirjastoille haasteita, mutta samalla tarjoavat myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Vaski-kirjastot ovat jo ottaneet käyttöön verkkoviestinnässään työkaluja, joilla pyritään antamaan asiakkaille paremmat mahdollisuudet organisaatioiden viestinnän seuraamiseen ja kommentoimiseen. Kirjastot tarjoavat RSS-syötteitä, sekä tuottavat sisältöjä Facebook-sivuille ja blogeihin. Alku ei ole ollut ongelmaton, mutta opettavainen kuitenkin – tästä on hyvä jatkaa entistä rohkeammin.

# Työryhmän jäsenet

Ydinryhmä:

Aki Pyykkö, pj.	Turku

Eeva Kiviniemi	Raisio

Heli Malila-Kolkka	Kaarina

Kaarina Sainio	Nousiainen

Heidi Suomi		Vehmaa

Asiantuntija, KDK-yhdyshenkilö:

Susanna Sandell	Turku

Vaski-kirjastojen yhdyshenkilöt:

Marjo-Riitta Eterma	Raisio

Satu Frantti		Naantali

Katri Kanervo	Lieto

Ulla-Maija Maunu	Turku

Nina Petander	Raisio

Mari Tammela	Raisio

Heidi Ståhl		Laitila

# Kokousaikataulu ja tarkistuspisteet

Ydinryhmä kokoontuu noin kerran kuussa tai tarvittaessa, ja sen tehtävänä on laatia toimintasuunnitelma, toteuttaa sitä yhdyshenkilöverkoston kanssa ja koordinoida koko yhdyshenkilöverkoston toimintaa. Koko työryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen kutsuu koolle ydinryhmän puheenjohtaja. Työryhmä työskentelee lisäksi verkkoon luodulla wiki-alustalla osoitteessa http://vaskiverkko.wikispaces.com/.

| Kokousaikataulu ja tarkistuspisteet | Vuosi 2010 | Vuosi 2011 |
| --- | --- | --- |
| TEHTÄVÄ | elo | syys | loka | marras | joulu | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
| Työryhmän nimeäminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toimintasuunnitelman hyväksyminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Työryhmien puheenjohtajien yhteinen kokous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Väliraporttien ja tarkennetun toimintasuunnitelman esittely Vaski-jorylle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaski-kirjastojen seminaari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Työryhmän tulosten hyväksyminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Työryhmälle asetetut tavoitteet

Työryhmän tehtävänä on kehittää Vaski-kirjastojen vuorovaikutteista verkkoviestintää. Työryhmä perehtyy uusien sosiaalisen median palveluiden toimivuuteen, esittää ehdotuksia palveluiden käyttöönotosta, sekä osallistuu niiden toteuttamiseen ja niistä tiedottamiseen.

# Päätehtävät ja vastuut

| Uusien vuorovaikutteisten palvelujen käyttöönotto Sosiaalisen median ratkaisut, koulutus ja markkinointi. |
| --- |
| tehtävä | kuvaus | vastuu | resurssit |
| Uusien palvelujen käyttöönotto | Tutustutaan erilaisten vuorovaikutteisten verkkopalvelujen toimivuuteen ja arvioidaan niiden hyödyllisyyttä Vaski-kirjastoille. | Ydinryhmä + yhdyshenkilöverkosto | Opinnäytetyö |
| Henkilökunnan koulutus | Perehdytetään henkilökunta uusiin verkkopalveluihin verkossa tapahtuvalla koulutuksella. | Ydinryhmä |  |
| Markkinointi asiakkaille | Etsitään vaihtoehtoja uusien palvelujen ehokkaaseen markkinointiin. | Ydinryhmä |  |

| Verkkoviestinnän linjaukset Toimintalinjausten luonti sosiaaliseen mediaan ja Vaski-kirjastojen uusille verkkopalveluille. Vuorovaikutteisten palveluiden integrointi uuteen asiakasliittymään. |
| --- |
| tehtävä | kuvaus | vastuu | resurssit |
| Sosiaalisen median strategian laatiminen Vaski-kirjastoille | Laaditaan Vaski-kirjastojen yhteinen strategia sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Strategiassa määritellään sosiaalisessa mediassa toimimisen tavoitteet, pelisäännöt ja tavoitteiden seuranta. | Ydinryhmä |  |
| Uusi julkaisualusta | Osallistutaan uudella Vaski-julkaisualustalla toteutettavien verkkopalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. | Ydinryhmä |  |

# Toteutus

## Uusien vuorovaikutteisten palvelujen käyttöönotto

Työryhmä tutustuu erilaisten vuorovaikutteisten verkkopalveluiden toiminnallisuuteen. Työn pohjana tulee olla harkittu käsitys siitä mitä asiakastarpeita Vaski-kirjastot voivat uusilla verkkoviestinnän muodoilla täyttää.

Mahdollisista uusista palveluista perehdytään ainakin Twitterin sekä erilaisten kuva- ja videopalveluiden (esim. Flickr, Vimeo) hyödyllisyyteen Vaski-kirjastojen kannalta. Lisäksi selvitetään voidaanko nykyisiä palveluita (Facebook, blogit, RSS-syötteet) hyödyntää nykyistä paremmin.

Henkilökunnan perehdyttämistä varten toteutetaan '5 asiaa' -koulutus, joka voidaan toteuttaa verkossa esim. blogina tai wikinä. Suunnitellaan yhteistyössä markkinointityöryhmän kanssa miten verkkopalveluita saadaan markkinoitua asiakkaille tehokkaasti ja monipuolisesti.

## Verkkoviestinnän linjaukset

Työryhmä laatii ehdotuksen sosiaalisen median linjauksiksi Vaski-kirjastoille. Linjauksissa määritellään kirjastojen sosiaalisen median käytön nykytilanne, tavoitteet, joihin sosiaalisen median hyödyntämisellä tähdätään, sekä keinot, joilla tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata. Linjauksissa voidaan myös määrittää Vaski-tason yhteisiä pelisääntöjä sosiaalisessa mediassa toimimiselle. Lisäksi linjauksissa on otettava kantaa siihen millaisia resursseja kirjastojen tehokas läsnäolo sosiaalisessa mediassa edellyttää.

Uuden Vaski-julkaisualustan sisältöjä suunnitellaan yhteistyössä erityisesti VaskIT-ryhmän kanssa sitä mukaa, kun julkaisualustan ja uuden asiakasliittymän (KDK) käyttöönotto etenee.

# Aikataulut

| Tehtävät ja aikataulu | Vuosi 2011 |
| --- | --- |
| TEHTÄVÄ | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
| Uusien palvelujen käyttöönotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Henkilökunnan koulutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Markkinointi asiakkaille |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sosiaalisen median linjausten laatiminen Vaski-kirjastoille |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaski-julkaisualusta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Resursointi ja kustannukset

Työryhmä ehdottaa, että kirjastot tilaavat esim. Turun ammattikorkeakoululta opinnäytetyön, jossa selvitetään asiakkaiden toiveita ja odotuksia liittyen kirjastojen verkkoviestintään.

Lisäksi olisi toivottavaa, että alan asiantuntijoita saataisiin kouluttamaan joko koko henkilökuntaa tai verkkoviestinnän avainhenkilöitä. Koulutukset voisivat olla luentoja tai workshop-tyylisiä tilaisuuksia. Tällaiseen koulutukseen tulisi varata riittävästi rahaa.