# Työryhmien tilannekatsaus tammikuu 2012

## Henkilöstöryhmä

**Työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät:**

* henkilöstöohjelman laatiminen
* asiantuntemuksen vaihto
* henkilöstöyhteistyön suunnittelemisen.
* Vaski- kirjastojen henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnittelu.

**Työryhmän toiminta:**

* Ryhmä on kokoontunut keväällä 2011 kaksi kertaa, syksyllä ryhmällä ei ole ollut kokouksia.
* Ryhmän toiminta käynnistyy uudelleen järjestelmänvaihdon jälkeen syksyllä 2012. Silloin myös etsitään uusi jäsen ydinryhmään Tarja Vuorinteen tilalle

**Toimintasuunnitelma vuodelle 2012:**

* syksyllä 2012 kerätään henkilöstön perus- ja palkkaustiedot
* vuonna 2013: osaamisen kehittäminen ja kartoittaminen, henkilöstöyhteistyön kehittäminen, työyhteisön hyvinvointi

## Kokoelmaryhmä

**Työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät:**

* Työryhmän toiminta ei liity välittömästi järjestelmäyhteistyöhön tai konversioon, vaan se valmistelee kokoelmiin liittyviä asiakokonaisuuksia pidemmällä tähtäimellä.
* Työryhmä seuraa yleistä kokoelmiin liittyvää keskustelua ja tavoitteenasettelua ja arvioi niissä esille tulevia näkökulmia Vaskin kannalta.
* Konkreettisia työryhmälle annettuja tehtäviä ovat olleet mm.
	+ järjestää koulutus- tai keskustelutilaisuus, teemoina mm. mitä tapahtuu muualla, Vaskin kokoelmatyön tavoitteet
	+ käynnistää kokoelmalinjaustyö, selvittää hankintaan ja varastointiin liittyviä yhteistyömahdollisuuksia
	+ hoitaa muut Vaskin johto- ja strategiaryhmän antamat tehtävät, esim. Jokerilainojen säännöt

**Työryhmän toiminta:**

* Ydinryhmä on kokoontunut kerran vuonna 2010 ja yhdeksän kertaa vuoden 2011 aikana. Verkostoa ei ole vielä kutsuttu koolle.
* *Työryhmän järjestäytyminen*
	+ joulukuussa 2010 ja alkuvuonna 2011 työryhmän järjestäytyminen ja tavoitteiden tarkentaminen sekä luettelointiryhmän perustaminen
* *Koulutustilaisuus*
	+ Valtakunnallinen koulutustilaisuus 21.3.2011 Raision Martinsalissa Ihmiskunnan muisti vai kansakunnan olohuone? Millaisia kokoelmia yleisissä kirjastoissa tarvitaan nyt ja jatkossa. Koulutustilaisuuteen osallistui 52 kirjastoalan ammattilaista, myös muualta Suomesta.
* *Kokoelmalinjaustyö*
	+ Vuoden 2011 alussa käynnisteltiin kokoelmalinjaustyötä ja jaettiin vastuualueet työryhmän jäsenille.
	+ Turun ammattikorkeakoulun KITI-opiskelija Annika Juvonen teki tilastollisen selvityksen nykyisten Vaski-kirjastojen kokoelmista.
	+ Turun ammattikorkeakoulun KITI-opiskelija Maria Visser aloitti kokoelmatyöryhmän toimeksiannosta Vaski-kirjastojen harvinaiskielisten kokoelmien selvitystyön keväällä 2011.
* *Vaski-kirjastojen etäkäyttöiset tietokannat ja yhteinen e-kirjakokoelma*
	+ Kokoelmatyöryhmä on valmistellut Vaski-kirjastojen yhteiskäyttöisten tietokantojen valintaa yhdessä Turun kaupunginkirjaston kokoelmainformaatikoiden kanssa.
	+ Kokoelmatyöryhmä määritteli Vaski-kirjastojen yhteisen e-kirjakokoelman periaatteita, valintatyötä ja siihen liittyviä käytäntöjä.
* *Vaski-kirjastojen toimintakäytäntöihin liittyviä tehtäviä*
	+ Työryhmä antoi lausunnon Jokerilainakäytäntöihin liittyen ja selvitti hankintaohjelman käyttöä Vaski-kirjastoissa, mm. sitä, missä vaiheessa eri aineistolajeihin kuuluvat aineistot viedään hankintaohjelmaan.

**Toimintasuunnitelma vuodelle 2012:**

* *Vaskin kokoelmat –projekti*
	+ Kokoelmatyöryhmän tärkein tehtävä vuonna 2012 on käynnistää Vaski-kirjastojen kokoelmiin liittyvä selvitys- ja visiointityö. Tätä varten perustetaan projekti, jossa kartoitetaan kokoelmien nykytilaa ja niiden kehittämistarpeita sekä konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia.
	+ Selvitystyön taustaksi arvioidaan kirjastojen toimintaympäristön muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia kokoelmiin. Selvitystyön pohjalta visioidaan niitä suuntia, joihin kokoelmia pitäisi lähteä kehittämään ja määritellään kokoelmatyön muotoja ja tavoitteita.
	+ Projektiin palkataan suunnittelija 8 kuukaudeksi, ja sen tarkempi kuvaus ja tehtävien määrittely tehdään projektisuunnitelmassa.
	+ Projekti on eräänlainen sateenvarjo, jonka alle kokoelmatyöryhmän vuoden 2012 tehtävät kootaan. Siinä otetaan kantaa mm. e-aineistoihin, kokoelmiin liittyviin koulutuksiin sekä mahdollisiin akuutteihin kokoelmia koskeviin kysymyksiin.

## Lasten ja nuorten Vaski

**Työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät:**

* Lasten ja nuorten verkkokirjastosivujen suunnittelu
* Nuorten kirjastonkäytön aktivointi
* Toimintakäytäntöjen ja yhteistyömuotojen kartoitus
* Lasten ja nuorten kokoelmalinjaukset

**Työryhmän toiminta:**

* Ryhmä on kokoontunut yhteensä 14 kertaa, joista ydinryhmä yksinään 9 kertaa ja verkoston kanssa 5 kertaa. Lokki-ryhmä (Loki-kimpan lastenkirjastotyöryhmä) on kokoontunut 4 kertaa ”K12-sarjis kirjastossa”-projektin merkeissä.
* *Lasten verkkosivut*
	+ Lasten verkkosivut suunniteltu (valmistui toukokuussa 2011) ja annettu KMG -mainostoimistolle toteutukseen. Nuorten verkkosivut siirtyivät myöhemmin toteutettaviksi.
* *”Kupliiko?-sarjakuva koulussa ja kirjastossa –projekti*
	+ Rahoitusta on anottu ja saatu ELY:ltä lokakuussa 2011
* Projekti toteutetaan vuonna 2012
* 10.2.2011 koulutuspäivä Raisiossa, joka liittyi ”K12 –sarjis kirjastossa”-ELY-projektiin. Osallistujia oli 26 kahdeksasta eri kunnasta.
* Maakunnallinen koulutustilaisuus 3.2.2012 Raisiossa
* Sarjakuvapiirtäjien kiertue yläkouluille syksyllä 2012
* Sarjistoon ollaan laittamassa ”K12- sarjis –kirjastossa” –projektin parhaita töitä ja yläkoululaisia aktivoidaan tuottamaan sisältöjä Sarjistoon äidinkielen tunneilla.
* *Kokoelmalinjausten laadinta*
	+ Kokoelmalinjausten laadinta ei ole alkanut verkkosivujen suunnittelun vietyä runsaasti aikaa. Kokoelmatyöryhmältä ei ole tullut toimeksiantoja.
* *Hyvät toimintakäytännöt*
* Hyviä toimintakäytäntöjä on jaettu verkoston sisällä ja materiaalipankkiin on tuotettu aineistoa, jonka keruu jatkuu ja laajenee kattamaan myös mm. suosituksia hyvistä esiintyjistä, erilaisista tapahtumista jne.
	+ Kesällä 2011 oli yhteinen kesälukukampanja ”Lukemalla maailman ympäri”, joka saavutti suuren suosion joka kunnassa.

**Toimintasuunnitelma vuodelle 2012:**

* Vuonna 2012 painoalueena on nuortenkirjastotyö ja nuorten verkkosivut.
* *Tarinatornado-projekti*
* ELY -rahoitusanomus jätetty vuoden 2013 Tarinatornadon järjestämiseen (<http://hankkeet.kirjastot.fi/node/325>)
* Vaski-kirjastojen Tarinatornado-koulutuspäivä 16.3.2012. Suunnitellaan vuoden 2013 suurta Tarinatornadoa
* *”Kupliiko” sarjakuva koulussa ja kirjastossa -projekti*
* Koulutuspäivä 3.2.2012 Raisiossa
* Syksyllä koulujen sarjakuvakiertue (alueen sarjakuvapiirtäjät tulossa mukaan)
* *Lasten verkkosivut*
* Suunnitellaan edelleen lasten verkkosivuja.
* *Hyvät toimintakäytännöt*
* Pidetään kesällä 2012 yhteinen lukukampanja.
* Kerätään lisää aineistoa materiaalipankkiin, jota ryhmitellään aiheittain eri osioihin.
* Rekvisiitan/tarpeiston kerääminen.
* *Kokoelmalinjausten kartoitus*

**Avoimia/ ratkaistavia kysymyksiä:**

* koulutuspäiviin osallistuville tarvitaan sijaisia asiakaspalveluun, mahdollisimman monen tulisi päästä Vaski-koulutuksiin, jotka itse järjestämme ja jotka ovat ilmaisia
* nuorten verkkosivut – mikä on niiden kohtalo
* tarpeiston/rekvisiitan systemaattinen kokoaminen – rahallista panostusta tarvitaan, jokaisessa kirjastossa, mutta myös joku

## Logistiikkaryhmä

**Työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät:**

* kuljetusten kilpailutusten valmistelu
* optimaalisten kuljetusalueiden suunnittelu
* kuljetuksiin liittyvien ongelmien käsittely ja sujuvan palautejärjestelmän kehittäminen
* toimii VaskIT-ryhmän alaryhmänä

**Työryhmän toiminta:**

* Ryhmä on kokoontunut kuusi kertaa.
* Tehty kysely kirjastojen kuljetustarpeista, jonka tuloksia on käytetty tarjouspyynnön tekemisessä
* Tehty ehdotus Vaski-jorylle kuljetusten vaatimustason määrittelystä, joka hyväksymisen jälkeen on toimitettu Turun hankinta- ja logistiikkakeskukseen tarjouspyynnön laatimista varten
* Ruskolla ja Turun pääkirjastossa tehtiin hyllyvarausten seuranta.
* Kartoitettu edellytyksiä ottaa käyttöön ns. optimaaliset kuljetusalueet
	+ Uusi järjestelmä ei loppusyksyllä tukenut kuljetusalueiden muodostamista.

**Toimintasuunnitelma vuodelle 2012:**

* Turun hankinta- ja logistiikkakeskus on julkaissut tarjouspyynnön kuljetusten hoitamisesta 25.1.2012
	+ Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 7.3.2012
	+ Uusi sopimus on tarkoitus saada voimaan 1.5.2012
* Selvitys kuljetuslaatikoiden ja kuljetuspussien uusimistarpeesta ja yhteishankintojen toteuttamisesta
* Ohjeiden tekeminen kuljetusten käsittelystä

## Luettelointiryhmä

**Työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät:**

* Vuoden 2012 aikana toteutettavat muutokset
	+ - * + MARC21 – käyttöönottoon valmistautuminen ja uuden formaatin soveltaminen
				+ Auroran luettelointiohjelman käyttöönotto
* Uusi formaatti ja tuotantojärjestelmä: koulutuksen suunnittelu, aikataulutus ja koulutuksen antaminen.
* Tietokantakonversioon valmistautuminen, toteutuneen konversion arviointi ja sen mukaiset jatkosuunnitelmat
* Ehdotus siitä, kuinka luettelointi hoidetaan jatkossa Vaski-kirjastoissa
* Mahdolliset muut Vaski-joryn antamat tehtävät

**Työryhmän toiminta:**

* Ryhmä on kokoontunut 10 kertaa ja verkosto kerran.
* *Järjestelmänvaihtoon liittyvät tehtävät*
	+ Formaattiin liittyvän asiantuntija-avun antaminen konversiossa ja testikonversiossa
	+ Formaatin muutokseen ja Auroran luettelointiosion käyttöön liittyvän koulutusten suunnittelu ja koulutusmateriaalien valmistelu yhteistyössä Aurora-projektiryhmän kanssa
	+ Luetteloiille on perustettu wiki, jossa on tietoa yhteisjärjestelmässä toimimisesta ja FINMARC ja MARC 21 -formaattien keskeisistä eroista.
* *Luettelointiyhteistyö Vaskissa*
	+ Luettelointikäytäntöjä on yhtenäistetty sopimalla asioita, jotka jäivät Vaskin muodostuessa avoimiksi. Ohjeistusta on annettu asiasanoituksesta, musiikin moniviestimistä ja muutamien uudentyyppisten av-aineistojen luetteloinnista.
	+ Yhteistyöverkoston luominen Vaski-kirjastojen luetteloijien välille

**Toimintasuunnitelma vuodelle 2012:**

* Luettelointiohjelmaan ja formaatin vaihtumiseen liittyvien koulutustilaisuuksien suunnittelu ja toteutus
* Konversion jälkeiset tehtävät.
	+ - * + Selvitettävä tietokannan tilannetta ja tehtävä suunnitelma konversiossa syntyneiden virheiden korjaamiseksi esim. aineistolajit ja tuplatietueet
				+ Arvioitava luetteloijien välisen tiedonkulun toimivuutta laajentuneessa Vaskissa.
				+ Luettelointitietojen automaattiseen täydennykseen liittyvien toimintatapojen kehittäminen.
				+ Yhteistietokannan käytön ohjeistus
			* Uusien kuvailusääntöjen käyttöönotto konversion jälkeen
			* Vuoden 2012 aikana aloitetaan selvitystyö siitä, voidaanko Vaski-kirjastojen luettelointia keskittää. Vuoden 2012 aikana tutkitaan myös mahdollisuuksia luokituksen yhtenäistämiselle. Luettelointiryhmä tekee em. asioihin liittyviä ehdotuksia Vaski-jorylle vuonna 2013.

## Markkinointiryhmä

**Työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät:**

* Tiedottaminen järjestelmänvaihdon aikana
* Vaski-esitteen laatiminen
* Yhteisen palvelusivuston luominen
* Yhteisen kirjamessuosallistumisen v.2012 suunnittelu
* Yhteisen markkinointiohjelman suunnittelu

**Työryhmän toiminta ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012:**

* Ryhmä on kokoontunut 14 kertaa. Keväällä 2012 ryhmä keskittyy järjestelmänvaihtoon liittyviin tehtäviin.
* *Järjestelmänvaihdon aikainen tiedottamisen tuki*
	+ Tiedotussuunnitelman ja aikataulun laatiminen
	+ Mediatiedotteiden suunnittelu ja julkaiseminen
	+ Vaskiset-lehden suunnittelu, painattaminen ja jakaminen
	+ Vaski-kartan toimittaminen kaikkiin kirjastoihin
	+ Vaskia ja Vaskin palveluja esittelevän ppt-esityksen suunnittelu ja jakaminen (sidosryhmille, henkilökunnalle ja asiakkaille)
* *Esite*
	+ Vaski esitteen suunnittelu ja painattaminen
* *Vaski-tuotteet*
	+ Vaski-tuotteiden ideointi, toteutus ja käyttöönotto
* *Markkinointisuunnitelma*
	+ Turun Kauppakorkeakoulun opiskelija Johanna Sällinen tekee opinnäytetyötä Vaski-kirjastojen markkinoinnista
	+ Kauppakorkeakoulun markkinointiviestinnän kurssin opiskelijat ovat tehneet opettaja Ulla Hakalan johdolla viisi kurssityötä Vaski-kirjastojen markkinoinnista
	+ Maija Utchay osallistui 26.5. Helsingissä pidettyyn Marketing Now ! Markkinoi kirjastosi uusiksi! –seminaariin.
	+ Sirpa Ikala-Suomalainen palkittiin slogan-kilpailussa ehdotuksellaan *Vaski – kirjastojen yhteinen ääni!*
* *Vaski-osasto Turun kansainvälisillä kirjamessuilla syksyllä 2012*
	+ - * + Messuosasto varattu
				+ Perustettu messutyöryhmä
				+ Messuosastokokonaisuuden ja sen Vaski-ilmeen suunnittelussa tehdään yhteistyötä mainostoimisto KMG:nkanssa.
				+ Päivi Kettula on vieraillut Göteborgin kirjamessuilla 22.9. -25.9.2011
			* *Lomakkeiden yhtenäistäminen*
				+ Lomakkeiden yhtenäistäminen aloitetaan sen jälkeen kun työvaliokunta on käsittelyt yhtenäistämisasiaa.

## Vaski-lainauspalvelut ryhmä

**Työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät:**

* Lainauspalveluiden kehittäminen ja niiden toimivuudesta huolehtiminen
* Vaski-johtoryhmältä tulevien tehtävien toteuttaminen
* Uuden kirjastojärjestelmän vaihtoon liittyvistä tehtävät

Toimintasuunnitelmaan on kirjattu tavoitteina

* lainauspalvelun toimintatapojen yhtenäistäminen
* asiantuntemuksen vaihto
* henkilökunnan koulutussuunnitelmien laatiminen, koulutusten toteuttaminen ja henkilökunnan ohjeistaminen
* aloitteiden ja kehittämisideoiden käsittely ja toimittaminen Vaski-johtoryhmälle
* käyttösääntöjen tarkistaminen
* osallistuminen laatukäsikirjan kokoamiseen
* hyviksi todettujen ideoiden ja käytäntöjen kirjaus, kuvaus ja kierrätys

**Työryhmän toiminta:**

* Ryhmä on kokoontunut 12 kertaa ja verkosto kaksi kertaa.
* *Koulutustilaisuudet*
	+ Koko Vaskin alueelle on järjestetty koulutustilaisuuksia lainauspalvelun toimintakäytännöistä yhteensä 4 kertaa toukokuussa 2010 ja 2011. Koulutustilaisuuksista laadittiin laajat muistiot selkeine sisällysluetteloineen, joten ne voivat toimia myös ohjeina.
* *Järjestelmän vaihtoon liittyvät tehtävät*
	+ Henkilörekisteriasiat ja parametrit.
		- Selvitetty eri asiakasryhmien rekisteröintitapoja kirjastoissa.
		- Yhteistyössä Aurora – käyttöönottoprojektin kanssa on valmisteltu asiakaslajeja eli asiakasryhmiä ja niiden parametreja uuteen järjestelmään. Ohjeistettu kirjastoja näistä.
	+ Vanhojen asiakastietojen poistaminen
		- Axiellilta tilattiin yli 5 vuotta käyttämättä olleiden asiakastietojen poisto
	+ Kirjastoja on ohjeistettu lisäksi mm.
		- vaihtamaan vanhoihin kirjastojärjestelmiin kuuluvat kortit Vaski-kortteihin
		- lisäämään asiakastietoihin asiakkaiden henkilötunnukset, jos ne ovat puuttuneet
		- lisäämään rekisteriin lasten huoltajatiedot, jos ne ovat puuttuneet
		- poistamaan vanhentuneet laskut

**Toimintasuunnitelma vuodelle 2012:**

* Työryhmän tehtävät liittyvät uuden järjestelmän käyttöönoton valmisteluun erityisesti asiakasrekisterin osalta
* Eri asiakasryhmien rekisteröintiohjeiden laatiminen
* Auroran lainauspalvelu-koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä Aurora-käytötönottoprojektin kanssa
* Toimintakäytäntö-koulutusten suunnittelu
* Selvitys käytössä olevista kirjastokortteista ja esitys tulevista toimintatavoista järjestelmänvaihdon jälkeen
* Esitykset käyttösääntöihin tarvittavista muutoksista
* Verkoston jäsenet toimivat tukihenkilöinä omissa kirjastoissaan ja keskittyvät keväällä lainauspalveluihin liittyviin asioihin järjestelmänvaihdossa.

## Verkkoviestinnän ryhmä

**Työryhmälle asetetut tavoitteet ja tehtävät:**

* Sosiaalisen median sovellukset julkaisujärjestelmässä
* Sosiaalisen median linjausten työstäminen ja kokeilu
* Toimii asiantuntijana Vaskin julkaisujärjestelmän sosiaalisen median suunnittelussa
* Facebookin pelisäännöt ja Facebookin kehittäminen Musaston ja Sarjiston pohjalta (laajat päivitysoikeudet)
* Vaskin asiantuntijana valtakunnallisen verkkoviestinnän strategian laatimisessa (Vaasa vetää)
* Uusien vuorovaikutteisten palvelujen käyttöönotto
* Verkkoviestinnän linjaukset

**Työryhmän toiminta:**

* Ryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa ja verkosto kerran.
* Vuoden 2011 kokouksissa käytettiin paljon aikaa uusiin Vaski-sivuihin liittyvään ideointityöhön. Julkaisujärjestelmä on sittemmin vaihtunut, mutta moni Drupalia koskenut ajatus on käyttökelpoinen myös Axiell Vaski OPACin kanssa.
* Opinnäytetyö tilattu AMK:n kirjastolinjan opiskelijoilta (Paula Hyvärinen ja Päivi Nurminen). Tutkimus toteutettiin verkossa asiakaskyselynä, tarkoituksena selvittää asiakkaiden näkemyksiä ja kehittämistoiveita Vaski-kirjastojen läsnäolosta sosiaalisessa mediassa. Opinnäyte löytyy Vaski-extranetistä.
* Flickriin ja Vimeoon luotu Vaski-kirjastoille tilit. Tavoitteena kerätä kirjastoissa tuotettua kuva- ja videomateriaalia paikkaan, josta se on helposti löydettävissä myöhemminkin ja josta materiaalia on helppo jakaa erilaisiin viestintäympäristöihin (esim. Facebook, blogit).

**Toimintasuunnitelma vuodelle 2012:**

* Alkuvuoden prioriteettina osallistuminen uuden asiakasliittymän rakentamiseen.
* Flickrin ja Vimeon käytön ohjeistaminen kirjastojen työntekijöille.
* 5 asiaa –verkkokurssin järjestäminen. Kurssilla perehdytettäisiin kirjastolaisia sosiaalisen median työkalujen hyödyntämiseen arjen työvälineinä. Kurssin toteuttaminen edellyttää projektityöntekijän palkkaamista.
* Sosiaalisen median linjausten työstäminen ja käyttöönotto 5 asiaa –koulutuksen yhteydessä.
* Blogien saaminen Vaski-yhteistyöllä tehtäviksi.

## Tapahtumayhteistyö

* Vaski-tapahtumatyöryhmää ei virallisesti perustettu vuonna 2011, jolloin kulttuuripääkaupunkiohjelma määritti vuoden toimintaa. 2011-ohjelman. Yhteisiä Vaski-konsepteja suunnittelivat kuitenkin eri kirjastojen tapahtumatoiminnan edustajat.
* Ryhmä kokoontui vuonna 2010 kaksi kertaa ja vuonna 2011 kolme kertaa. Lukulampun valossa -ryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna 2011.

**Tapahtumayhteistyö v. 2011-2012:**

* *Roihuava rakkaus*
	+ Tuli on irti! Turun kulttuuriasiainkeskuksen yhteisen teeman innoittamana Turun kaupunginkirjasto tuotti Roihuava rakkaus -kokonaisuuden.
	+ Bookcrossingkampanjassa oli mukana turkulaisten kirjastojen lisäksi Maskun, Laitilan ja Ruskon kirjastot.
	+ Rakkausteemaisia tapahtumia järjestettiin Turussa ja Laitilassa. Lukupiirit ja näyttelyt tukivat osaltaan rakkausteemaa.
* *Kulttuurit kuuluviin*
	+ *Lasten lukupassikampanja*
		- Monikulttuurisuutta edistävä lukemiskampanja toteutettiin kaikissa Turun kaupunginkirjaston toimipisteissä ja yhdessätoista laajennetun Vaskin kirjastoista.
		- Kaarinan kaupunginkirjasto jakoi Lukupassin kaikille alakoulun oppilaille koulukirjastojen ja koulujen kautta.
	+ *Maailmanpyörä -tapahtumakonsepti*
		- Monikulttuurinen Maailmanpyörä-tapahtuma järjestettiin Turun yhdeksän toimipaikan lisäksi myös Raision kaupunginkirjastossa.
* *Lukulampun valossa – valtakunnallinen lukemiskampanja 1.9.–30.11.2011*
	+ *Kampanjaan osallistuivat nykyisistä ja tulevista Vaski-kirjastoista Kaarinan kaupunginkirjasto, Laitilan* kaupunginkirjasto, Liedon kunnankirjasto, Mynämäen kunnankirjasto, Naantalin kaupunginkirjasto, Raision kaupunginkirjasto ja Sauvon kunnankirjasto.
* Ohjelmassa oli mm.
	+ [Pimeyden 876 sävyä](http://www.turku2011.fi/pimeyden-876-savya) –hankkeeseen sisältyvä kampanja, teemana oli uni.
	+ Kaamosviikonloppu 11.–12.11. ohjelmaa järjestivät Laitila, Lieto, Naantali, Raisio, Sauvo ja Turku.
	+ [Lukulampun valossa -BookCrossing](http://www.turku2011.fi/tapahtuma/uni-bookcrossing-marraskuussa_fi) toi marraskuuksi kirjanvaihtopisteitä Turun, Sauvon ja Mynämäen kirjastoihin. Uniaiheisia kirjanäyttelyitä järjestettiin Liedossa, Mynämäellä ja Turussa. Lisäksi Piikkiössä (Kaarina) järjestettiin [lasten yökirjasto](http://lukulampunvalossa.fi/2011/11/24/unisieppareita-ja-yokirjastoseikkailuja/) ja Turussa yksittäisiä [kirjailijavierailuja](http://www.turku2011.fi/uutiset/kutsu-mielikirjailijasi-kaymaan_fi) (mm. Helmi Kekkonen ja Anna Kortelainen).
	+ Kommentoitu [Unten maille -aiheluettelo](http://issuu.com/kulttuuriaturussa/docs/uni_aiheluettelo_valmis_web) aiheluettelo ja blogi [www.lukulampunvalossa.fi,](http://www.lukulampunvalossa.fi/)
	+ Kampanjaa varten suunniteltua Lukulampun valossa -lukupäiväkirjaa jaettiin asiakkaille Laitilaa lukuun ottamatta kaikissa mukana olleissa Vaski-kirjastoissa.

**Jatkosuunnitelmat tapahtumissa:**

* Tapahtumatyöryhmän perustaminen, tavoitteiden määrittely ja ydinryhmän nimeäminen.
* Lukulampun valossa -kampanjaa jatketaan OKM:n rahoituksen turvin vuonna 2012. Turussa keskitytään hakeviin ja hakeutuviin kirjastopalveluihin, marraskuussa järjestetään jälleen Kaamosviikonloppu, josta on tullut valtakunnallisesti jaettava konsepti. Vaski-kirjastot kutsutaan mukaan yhteistyöhön.
* 2012 yhteisten toimintamallien sopiminen (esim. esiintymispalkkiot, sopimuskäytännöt, näyttelyjen jyrytys)
* näyttelyiden ja tapahtumien kierrättäminen soveltuvin osin
* mahdollinen yhteinen tapahtumaesite (2012 tai 2013)
* koulutus liittyen tapahtumien järjestämiseen (maakunnallinen). Tähän liittyvänä myös näyttely (mm. yhteistyöverkostojen hallinnoiminen, käytännön järjestelyt, prosessikuvaukset ym.)