**Verkkokirjaston ylläpito ja kehittäminen käyttöönotosta 31.12.2013 asti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Avustava vastuu | Aikataulu |
| päätoimittajavastuu  -yleiset toimitusperiaatteet  -sivujen sisältölinjaukset (eri kielet huomioiden) | Turun kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja | Vaski-kirjastojen työvaliokunta | 1.1.2012–31.12.2013 |
| järjestelmävastuu | Turun kaupunginkirjaston palvelujohtaja |  | 1.1.2012–31.12.2013 |
| sisältövastuu | Turun kaupunginkirjaston aikuisten palvelujen palvelupäällikkö |  | 3.5.2012 -31.12.2013 |
| viestintävastuu | Turun, Kaarinan ja Raision kaupunginkirjastojen tiedottajat  Tarve verkkosivustosta vastaavalle, Vaskin yhteiselle toimittajalle? |  | 31.12.2013 asti |
| Tehtävä | **Vastuuhenkilö** | **Sisältöjen tuottajat** | **Aikataulu** |
| -käyttäjätunnusten hallinta ja koordinointi  -kirjastokohtaiset sivut  -ajankohtaista- ja tapahtumasivut  -suosittelemme-sivut | Verkkoviestinnän työryhmän vetäjä/ Susanna Sandell  Vaski-kirjastot vastaavat omista sivuistaan  Vaski-kirjastojen tapahtumatyöryhmä  Verkkoviestinnän työryhmän vetäjä | Verkkoviestinnän työryhmä:  Aki Pyykkö, Turku  Heli Malila-Kolkka, Kaarina  Kaarina Sainio, Nousiainen  Pauliina Sandberg, Turku  Heidi Suomi, Vehmaa  Mari Tammela, Raisio  Verkosto:  Marjo-Riitta Eterma, Raisio  Satu Frantti, Naantali  Katri Kanervo, Lieto  Nina Petander, Raisio  Sanna-Mari Samu, Paimio  Heidi Ståhl, Laitila | 3.5.2012–31.12.2013  (Mace Ojala ja Nina Koskivaara kouluttavat ja siirtävät vastuun toukokuun aikana) |
| Palautteiden käsittely ja edelleen ohjaus | Turun kaupunginkirjaston palvelujohtaja/ aikuisten palvelujen palvelupäällikkö/ Vaski-johtoryhmän varapuheenjohtaja | Vastaajat:  Jaana Rantala  Kalle Varila  Maija Karjalainen  Ulla-Maija Maunu  Aki Pyykkö  Susanna Sandell  Mari Tammela  Sari Toivanen  Kaarinan kirjaston edustaja?  verkkoviestinnän ydinryhmä + Jaana Rantala | ensi vaiheessa (3.5.–31.8.2012)  1.9.2012–31.12.2013 |
| Ruotsinkielisten sivujen ylläpito | Pauliina Sandberg | Marja Johansson  Kaj Lahtinen  Maria Österman-Lastuniemi  Anu Ojaranta  (Gunnar Högnäs) | 31.12. 2013 asti |
| Englanninkielisten sivujen kääntäminen ja ylläpito | Vaski-kirjastojen asiantuntijat tai käännöstyö tilattuna | ylläpito sovitaan erikseen | 1.8.2012-31.12.2013 |
| Lasten sivut  -sivujen toteutus (Axiellin teemaan)  -sivujen ylläpito  -sisällöntuotanto | Susanna Sandell  Sisältövastuu: Lasten ja nuorten Vaski –ryhmän vetäjä | Lasten ja nuorten Vaski:  Marjo-Riitta Eterma, Raisio  Merja Marjamäki, Turku  Raila Kurppa, Rusko  Kirsi Kallioniemi-Holmberg, Kaarina  Verkosto (Lasten ja nuorten Vaski):  Tuula Amberla, Laitila  Heidi Heiniö, Kaarina  Pirjo Hyövelä, Taivassalo  Sirpa Ikala-Suomalainen,Vehmaa  Päivi Inkinen, Sauvo  Armi Jaakkola, Masku  Anitta Juuti, Uusikaupunki  Sari Järvinen, Turku  Paula Kaunonen, Nousiainen  Katriina Koivusalo, Turku  Armi-Tuulikki Kraappa, Pyhäranta  Merja Lunden, Turku  Luoma-Keturi Päivi, Naantali  Sanna Nikkola, Paimio  Mervi Nikula, Masku  Nina Petander, Raisio  Ritva Pihlava, Rusko  Sirpa Suomela, Lieto  Pia Toivanen, Mynämäki | 1.10.2012-31.12.2013 |
| Tietokannat/Sähköinen aineisto (sisällön luominen)  Ylläpito | Turun kaupunginkirjaston kokoelmapalvelujen palvelupäällikkö | Olavi Palin ja Aija Laine | 3.5.–31.5.2012  1.6-2012-31.12.2013 |