4.2.2013

OverDrive -palvelun käyttöönottovaiheen tehtävät ja ehdotus vastuuhenkilöiden nimeämisestä

* käyttöönotto etenee yhteistyössä OverDriven kanssa
* OverDrivella on vaiheistettu ja rutiininomainen malli palvelun käyttöönottoon (palvelu käytössä noin 18 000 kirjastossa)
* käyttöönoton aloituksesta palvelun käyttöönottoon varataan aikaa 8-10 viikkoa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asiakokonaisuus** | **Sisältö** | **Vastuu** |
| määritykset | käyttäjien kirjautumiskäytännöt, selvitetään vaihtoehdot, niiden vaatima työmäärä ja kustannukset- rajapinta Aurora- Library card manager -ohjelmataustajärjestelmän käyttöoikeuksien määrittely, käyttäjätunnusten teko | Kaisa, Aki, yksi edustaja Turun verkkopalveluista, yksi edustaja muista VaskeistaKaisa, Aki |
| käyttöliittymä | OverDrive kustomoi Vaskin verkkokirjaston mukaiseksikäännökset: yhteistyö Helmet-kirjastojen kanssamitä muuta otettava huomioon käyttöliittymän suunnittelussa ja leiskoissa? Täsmentyy käyttöönoton edetessä | Kaisa, Aki, yksi edustaja Vaskeista |
| kokoelma | ensikertainen kokoelmanmuodostusaineistonhallinta- ja raportointityökalujen haltuunottohankintaprosessin vaiheet- miten hankinta etenee- mitä missäkin hankintaprosessin vaiheessa tehdään- kuka vastaa mistäkin hankinnan vaiheestalaskutusaineistojen kuvailu Auroraan- n. 200-300 nimekettä käyttöönottovaiheessa | Kaisa, Turun kokoelmainformaatikotKaisa, Aki, SariSari, luettelointityön jakaminen muiden Vaskien kanssa? |
| henkilökunnan koulutus | koulutuksen suunnittelukoulutusmateriaalin ja käyttöohjeiden laadinta- peruskäsitteet- OD:n aineiston käytössä tarvittavat ohjelmat ja tunnukset, esim. Adoben ID- mobiili-, pääte- ja lukulaitteisiin liittyvät ohjeet- aineiston haku, lataaminen, lukeminen- kokoelman kuvauskoulutuksen organisointikirjastojen yhteyshenkilöiden valinta ja kouluttaminenyhteyshenkilöiden jalkautuminen Vaski-kirjastoihin, opastukset niissämaakunnalliset samansisältöiset koulutuspäivät, aiheena OverDrive ja Vaskin kokoelmalinjaustyöStudio varattu alustavastito 23.5. klo 13-16ti 28.5. klo 9-12syksyllä mahdollisesti amk:n opinnäytetyö: e-aineistoihin ja niiden käytön opastukseen liittyvä mystery shopping | suunnittelu, materiaalit, organisointi:päävastuu Aki Pyykkö, Kari Pohjola, Kaisa Hypén, konsulttina Aija Laineviisi - kuusi kouluttajaa, jotka kiertävät Vaski-kirjastoissa opettamassa henkilökuntaa, pyydetään ilmoittautumista sähköpostilla - resurssit? |
| markkinointi, tiedottaminen,palvelun lanseeraus | tiedotus- ja markkinointisuunnitelmatiedotus- ja markkinointimateriaalittavoite: palvelu asiakkaiden käytössä huhtikuun puolen välin jälkeen, esim. 17.4.13 |  |