Kirjastojärjestelmän uudistaminen

Projektisuunnitelma

Versio 2.0

VERSIOHISTORIA

| versio | pvm | kuvaus ylläpidosta | tekijä | hyväksyjä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15.6.2010 |  | UMM,SS, KV | Vaski-johtoryhmä |
| 2.0 | 9.3.2011 |  | UMM,SS, KV | Vaski-johtoryhmä |

SISÄLTÖ

1	Johdanto ja määrittelyt	3

1.1 Johdanto ja tausta	3

1.2	Käytetyt termit	4

1.3	Projektin tarkoitus	5

1.4	Projektin tavoitteet	5

1.5	Projektin onnistumisen edellytykset ja lähtöoletukset	5

2	Projektin organisointi ja hallinto	6

2.1	Projektiorganisaatio, tehtävät, vastuut ja valtuudet	6

3	Projektin kulku	7

3.1	Projektin vaiheet ja aikataulu	7

3.2	Tehtävät ja vastuut	8

1. Projektisuunnitelman laatiminen	8

2. KDK-pilotointi	8

3. Asiakasliittymän kilpailutus tarvittaessa	9

4. Julkaisujärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto	9

5. Vaski-asiakasliittymän käyttöönotto	10

6. Tuotantojärjestelmän uudistaminen ja käyttöönotto = Aurora projekti	11

7. Käyttöpalveluiden hankinta ja käyttöönotto	12

8. Tietokantojen yhdistäminen	13

9. Aineistokuljetusten järjestäminen	13

10. Projektin päättäminen	14

11. Toiminnan vakiinnuttaminen	14

4	Projektin talous	15

5	Muut projektinhallinnan menettelyt	15

5.1	Riskit	15

# Johdanto ja määrittelyt

## 1.1 Johdanto ja tausta

Varsinais-Suomen seudullinen kirjastoyhteistyö perustuu Vaski-yhteisjärjestelmään. Tällä hetkellä Vaski-kirjastoihin kuuluvat Turku, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Rusko, Raisio ja Taivassalo. Yhteisjärjestelmää ei ole voitu kirjastojen yhteistyöhalusta huolimatta laajentaa, koska alueen kirjastoilla on käytössään eri kirjastojärjestelmiä. Vuoden 2007 lopulla järjestelmätoimittajat fuusioituvat Ab Axiell Kirjastot Oy:ksi ja tämän jälkeen alkoi järjestelmäversioiden uudistaminen, jonka tekee välttämättömäksi kirjastojen käyttämän luettelointiformaatin vaihtuminen Marc21:ksi (yleisten kirjastojen osalta vuosina 2010-2013). Vanhoja järjestelmäversioita ei enää kehitetä ja uusi versiopäivitys yhdistää aikaisemmin käytössä olleet järjestelmät.  Tämä yhdistyminen mahdollistaa uusien kirjastojen liittymisen Vaski-järjestelmään. Tällä hetkellä Vaski-järjestelmään ovat järjestelmänvaihdon yhteydessä liittymässä Kaarinan, Kustavin, Laitilan, Paimion, Pyhärannan, Sauvon, Uudenkaupungin ja Vehmaan kirjastot.

Turun kulttuurilautakunta on kokouksessaan 17.3.2010 § 67 päättänyt, että Turun kaupunginkirjasto saa hankkia tuotantojärjestelmän versionpäivityksen PallasPro-järjestelmään suorahankintana. Päivitys sisältää tietokantojen konvertoinnin Marc21-formaatiin. Päätös perustuu Turun kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskuksen tuoteryhmäpäällikön, Timo Mykrän lausuntoon (12.3.2010):

Hankintalain 27 § mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Koska versionvaihdon PallasPro ja Origo -järjestelmiin voi teknisesti ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä toteuttaa vain järjestelmän toimittaja Oy Axiell Kirjastot Ab, on perusteltua hankkia se suorahankintana.

Turun kulttuurilautakunta valtuutti kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaaren tekemään hankintapäätöksen Ab Axiell kirjastot Oy:ltä PallasPro-tietojärjestelmän versionpäivityksestä sekä pyytämään Vaski-kirjastoilta ja Vaskiin liittyviltä kirjastoilta valtuutuksen hankintaan koko yhteisjärjestelmän puolesta. Valtuutukset ja lupa on saatu myös käyttöpalvelun kilpailuttamiseen ja hankintaan.

Vaski-kirjastot uusivat asiakasliittymänsä ja ensimmäisenä vaihtoehtona tutkitaan pilotoinnin yhteydessä valtakunnallista KDK-asiakasliittymää, jonka myötä kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot muodostavat yhteisen kokonaisuuden (ks. http://www.kdk2011.fi/fi/asiakasliittyma). Jos KDK-asiakasliittymä ei täytä Vaski-kirjastojen tarpeita, tulee asiakasliittymä kilpailuttaa. Tätä varten on kunnilta saatu erilliset valtuutukset.

## Käytetyt termit

Kirjastojärjestelmä = 	Tuotantojärjestelmä + Asiakasliittymä

Tuotantojärjestelmä = 	henkilökunnan käyttöliittymä sisältäen kokoelmatietokannan ja asiakasrekisterin. (Lainauspalvelut, luettelointi, hankinta, tiedonhaku ja tilastot)

Asiakasliittymä = 	asiakkaiden käyttöliittymä

Julkaisujärjestelmä=	Vaskin yhteinen julkaisualusta, johon hakupalvelut liitetään

KDK = 	Kansallinen Digitaalinen Kirjasto. Hankkeessa parannetaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä.

KDK-asiakasliittymä =	Kansallisen Digitaalisen Kirjasto-hankkeen valitsema valtakunnallinen asiakasliittymä eli Primo

Vaski-asiakasliittymä=	KDK-asiakasliittymän hakupalvelu ja julkaisujärjestelmä

Asiantuntijat 
Vaski-kirjastoista = 	Sisältää myös asiantuntijat Vaskiin liittyvistä kirjastoista.

## Projektin tarkoitus

Projektin tarkoituksena on toteuttaa ja vaiheistaa kirjastojärjestelmän vaihto ja sen laajentaminen uusiin kirjastoihin. Projekti sisältää seuraavat vaiheet: projektisuunnitelman laatiminen, KDK-pilotointi, asiakasliittymän kilpailutus tarvittaessa, asiakasliittymän käyttöönotto, julkaisujärjestelmän käyttöönotto ja sisällöntuotannon aloittaminen, tuotantojärjestelmän uudistaminen ja käyttöönotto, käyttöpalveluiden hankinta ja käyttöönotto, tietokantojen yhdistäminen, kirjastoaineistokuljetusten järjestäminen, ylläpidon organisointi, projektin päättäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen.

## Projektin tavoitteet

Kirjastojärjestelmän uusiminen ja Vaski-yhteistyön laajentaminen tuo kirjastopalvelut entistä tasavertaisemmin alueen asukkaiden saataville ja mahdollistaa yhteiset toimintaperiaatteet, yhteisen kokoelmapolitiikan ja aineiston yhteiskäytön kuntarajoista riippumatta. Vaski-kirjastojen asiakkaille luodaan entistä selkeämmät, monipuolisemmat ja helppokäyttöisemmät palvelut.

Kirjastojärjestelmän uudistaminen ja laajentaminen on edellytys seudullisen yhteistyön syventämiseen ja kustannustehokkaalle kirjastopalvelujen tuottamiselle.

## Projektin onnistumisen edellytykset ja lähtöoletukset

Projektin onnistumisen edellytyksenä on kaikkien osapuolten sitoutuminen projektiin ja sen tuloksiin sekä yhdessä sovittuihin toimintamalleihin myös projektin päättymisen jälkeen. Myös tarvittavien resurssien järjestäminen projektityöhön on tärkeää. Projekti on monitahoinen ja mukana on suuret asiakasmäärät. Tämä edellyttää hyvää projektinhallintaa.

Ohjelmatoimittajien osalta onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti sovittujen aikataulujen pitäminen ja riittävillä ominaisuuksilla varustetun järjestelmän valmistuminen.

Kilpailutuksen osalta aikatauluun vaikuttavat myös mahdolliset oikaisuvaatimukset.

Kuntien osalta aikatauluun vaikuttavat päätösten teon nopeus ja tarvittavien valtuutusten antaminen aikataulujen mukaisesti.

Kirjastojen tulee huolehtia, että tälle vuodelle varatut määrärahat siirretään ensi vuodelle.

Uusien kirjastojen liittäminen Vaski-yhteisjärjestelmään ja kirjastojärjestelmän uudistaminen tarkoittaa sitä että järjestelmä on pois käytössä n kolmen viikon ajan. Järjestelmäkatkoksen ajankohdaksi on arvioitu syksyä 2011.

# Projektin organisointi ja hallinto

## Projektiorganisaatio, tehtävät, vastuut ja valtuudet

|  | Projektin omistaja Vaski-kirjastot Ohjausryhmä Vaski-johtoryhmä, jäseninä Vaski-kirjastojen kirjastotoimenjohtajat tai heidän valtuuttamansa henkilöt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projektipäällikkö Palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu, Turun kaupunginkirjasto |  |
|  | Projektiryhmä |  |
|  | Osastonjohtaja Riitta Kari, Naantalin kaupunginkirjasto |  |
|  | Kirjastovirkailija Jarko Rahkala, Ruskon kunnankirjasto |  |
|  | Kirjastotoimenjohtaja Maija Söderblom, Kaarinan kaupunginkirjasto |  |
|  | Informaatikko Kaija Valikainen, Turun kaupunginkirjasto |  |
|  | Informaatikko Susanna Sandell, Turun kaupunginkirjasto, sihteeri |  |
|  | Muita asiantuntijoita tarvittaessa |  |

Vaski-johtoryhmä on asettanut projektin kokouksessaan 26.1.2010.

Vaski-johtoryhmän tehtävänä on projektin ohjaus ja projektiin mahdollisesti tulevien muutosten hallinta sekä väli- ja lopputulosten hyväksyminen sekä toimintaan liittyvien periaatepäätösten teko.

Ohjausryhmän kokousaikataulu ja tarkistuspisteet:

- Kuntien valtuutukset Turulle tarjouspyynnön tekemiseen ja kilpailutukseen (huhtikuu)

- Projektisuunnitelman hyväksyminen (kesäkuu)

- Tuotantojärjestelmän tarjouspyynnön ja asiakasliittymän vaatimusmäärittelyjen hyväksyminen (syyskuu)

- Lausunnon antaminen tuotantojärjestelmän tarjouksen toiminnallisesta osuudesta projektiryhmän ehdotuksen perusteella (lokakuu)

- KDK-pilotoinnin väliarviointi ja johtopäätökset (toukokuu)

- KDK-asiakasliittymän hyväksyminen tai asiakasliittymän kilpailutus (toukokuu 2011)

- Projektin etenemisen seuranta (kevät 2011)

- Projektin tulosten hyväksyminen (syksy 2011)

# Projektin kulku

KDK-asiakasliittymän pilotointi, kirjastojärjestelmän vaihto ja sen edellyttämät tietokantojen yhdistämiset sekä asiakasliittymän kilpailutus ja vaihto tehdään syksyllä 2011. Aikataulua tarkistetaan tarvittaessa.

| Projektin vaiheet ja aikataulu |
| --- |
| nro | vaihe | lyhyt kuvaus vaiheesta | alkupvm | valmpvm |
|  | Projektisuunnitelman laatiminen | laaditaan projektisuunnitelma ja käsitellään ohjausryhmässä. | Huhtikuu 2010 | Kesäkuu 2010 |
|  | KDK-pilotointi | Testataan KDK-asiakasliittymän käytettävyyttä yleisissä kirjastoissa. | Huhtikuu 2010 | Kesäkuu 2011 |
|  | Asiakasliittymän kilpailutus tarvittaessa | Asiakasliittymä kilpailutetaan, mikäli KDK-asiakasliittymä ei täytä Vaski-kirjastojen vaatimuksia. | Huhtikuu 2010 | Helmikuu 2011 |
|  | Julkaisujärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto | KDK-asiakasliittymä ei sisällä julkaisujärjestelmää, joten se on hankittava erillisenä. | Joulukuu 2010 | Syyskuu 2011 |
|  | Vaski-asiakasliittymän käyttöönotto | Luodaan sisällöt ja koulutetaan henkilökunta. | Huhtikuu 2010 | Syyskuu 2011 |
|  | Tuotantojärjestelmän uudistaminen ja käyttöönotto = Aurora-projekti | Tehdään tarjouspyyntö ja hankintapäätös. Testataan järjestelmä. Siirrytään uuteen järjestelmään ja Marc21-formaattiin. Koulutetaan henkilökunta. | Huhtikuu 2010 | Syyskuu 2011 |
|  | Käyttöpalveluiden hankinta ja käyttöönotto | Tehdään tarjouspyyntö ja hankintapäätös. Tehdään tarvittavat käyttöpalvelumuutokset. | Huhtikuu 2010 | Syyskuu 2011 |
|  | Tietokantojen yhdistäminen | Yhdistetään uuteen tuotantojärjestelmään siirtyneiden kirjastojen tietokannat. | Joulukuu 2010 | Syyskuu 2011 |
|  | Kirjastoaineistokuljetusten järjestäminen | Suunnitellaan ja kilpailutetaan kirjastojen väliset aineistokuljetukset laajentuneessa Vaskissa. | Lokakuu 2010 | Syyskuu 2011 |
|  | Projektin päättäminen | Laaditaan ja hyväksytään loppuraportti. Järjestetään juhlat. | Syyskuu 2011 | Lokakuu 2011 |
|  | Toiminnan vakiinnuttaminen | Siirtyminen ylläpitovaiheeseen. Toiminnan seuranta ja tarvittavien muutosten tekeminen. | Syyskuu 2011 | Kesäkuu 2012 |

## Tehtävät ja vastuut

| 1. Projektisuunnitelman laatiminen |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | tekijät |
| Laadinta | Tehdään projektisuunnitelma | Ulla-Maija Maunu | Projektiryhmä |
| Hyväksyminen | Projektisuunnitelma hyväksytään ohjausryhmässä | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |
| Tarkistus | Tarkistetaan projektisuunnitelma | Ulla-Maija Maunu | UMM, KV, SS |
| Hyväksyminen | Tarkistetun projektisuunnitelman hyväksyminen | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektisuunn laatiminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laadinta |  | valmis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyväksyminen |  |  | valmis 15.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarkistus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyväksyminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valmis 9.3 |  |  |  |

Asiakasliittymä

| 2. KDK-pilotointi 2-3 henkilötyökuukautta, johon Turun kaupunginkirjasto on sitoutunut (muut Vaski-kunnat voivat halutessaan osallistua testaukseen) |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | tekijät |
| Pilotointisuunnitelma | Tehdään pilotointisuunnitelma, määritellään osallistujat ja käytettävä työaika | Ulla-Maija Maunu | Susanna Sandell Kaija Valikainen Mace Ojala |
| Pilotointi | - Hallintatyökalut - Vuorovaikutteiset palvelut - Asiakasliittymään integroitavat palvelut: Mm varaukset, omien lainojen ja varausten selaaminen. lainojen uusiminen, Nelli sfx, (Kulttuurikortti, Virtuaalikartta, Kirjasampo) | Ulla-Maija Maunu | Mace Ojala Susanna Sandell Kaija Valikainen Anna Viitanen |
| Väliarviointi | Annetaan lausunto liittymän käyttökelpoisuudesta ohjausryhmälle. | Ulla-Maija Maunu | Mace Ojala Susanna Sandell Kaija Valikainen Anna Viitanen |
| Raportointi | Lausunto käytettävyydestä Kehittämiskohteet Käytetty työaika | Ulla-Maija Maunu | Mace Ojala Susanna Sandell Kaija Valikainen Anna Viitanen |
| Käyttöönottopäätös | Hyväksyminen osaksi Vaski-kirjastojen palveluja. Tai hylkääminen. | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. KDK-pilotointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suunnitelma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Väliarviointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiedotus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raportointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Asiakasliittymän kilpailutus tarvittaessa |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | Tekijät |
| Vaatimusmäärittelyt | Laaditaan vaatimusmäärittelyt | Ulla-Maija Maunu | VaskIT-projektiryhmä |
| Tarjouspyyntö | Valtuutukset kunnilta tarjouspyynnön sisältö esittely ohjausryhmälle | Ulla-Maija Maunu | VaskIT-projektiryhmä |
| Tarjouksen arviointi | Lausunnon antaminen | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |
| Hankinta | Asiakasliittymän valinta ja hankintasopimuksen tekeminen | Haloken hankintapäällikkö | Haloke |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Asiakasliittymän kilp. tarvittaessa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaatimusmäärittelyt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarjouspyyntö |  |  |  |  |  |  |  | ei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarjouksen arvointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ei |  |  |  |  |
| Hankinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ei |  |  |  |  |

| 4. Julkaisujärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | Tekijät |
| valmistelu | Projektisuunnitelman hyväksyminen | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |
| suunnittelu | Julkaisualustan toteutussuunnitelman hyväksyminen | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |
| toteutus | Vaski-julkaisualustan hyväksyminen | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |
| päättäminen | Päätös käyttöönotosta, edelleen kehittämisestä ja ylläpidosta | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Julkaisujärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| valmistelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suunnittelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toteutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| päättäminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |

| 5. Vaski-asiakasliittymän käyttöönotto |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | Tekijät |
| Käyttöönotto- suunnitelman tarkistaminen ja sisältösuunnitelman laatiminen | Aikataulutus, käytettävät resurssit liittymän vaihto määritellään sisällöt, linjanvedot | Ulla-Maija Maunu | VaskIT-projektiryhmä |
| Yhteydet tuotanto- järjestelmään | Yhteyksien rakentaminen vaadittavien muutosten määrittely ja toteutus | Ulla-Maija Maunu | Axiell Vaski-kuntien it-palvelut VaskIT-projektiryhmä |
| Sisältöjen ja ulkoasun luominen | Suunnitellaan ulkoasu luodaan sisällöt hyväksytetään Vaski-johtoryhmässä | Ulla-Maija Maunu | Turun kaupunginkirjaston viestintä, Vaski-kirjastojen henkilökunta |
| Testaus | Testataan palvelujen toimivuutta | Ulla-Maija Maunu Riitta Kari | VaskIT-projektiryhmä Vaski-kirjastojen asiantuntijat |
| Koulutus | Henkilökunnan ja asiakkaiden koulutus Hyväksytetään koulutussuunnitelma Vaski-johtoryhmässä | Susanna Sandell Riitta Kari | Vaski-kirjastojen asiantuntijat |
| Tiedotus ja markkinointi | Tiedotetaan uudesta asiakasliittymästä henkilökunnalle ja asiakkaille. Luodaan oheismateriaalia. Hyväksytetään tiedotussuunnitelma Vaski-johtoryhmässä | Ulla-Maija Maunu | Tiedottajat VaskIT-projektiryhmä Tiina Salo, Vaski-kirjastojen asiantuntijat |
| Seuranta ja arviointi | Kerätään palautetta, tehdään itsearviointi ja raportoidaan Vaski-johtoryhmälle | Susanna Sandell | VaskIT-projektiryhmä |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Asiakasliittymän käyttöönotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suunnitelma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sisältösuunnitelma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yhteydet tuotantojärjestelmään |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sisältöjen- ja ulkoasun luominen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asennus 1.3. ja testaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Koulutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Tiedotus ja markkinointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Seuranta ja arviointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |

Tuotantojärjestelmä

| 6. Tuotantojärjestelmän uudistaminen ja käyttöönotto = Aurora projekti |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | Tekijät |
| Tarjouspyyntö | Valtuutukset kunnilta (saatu), tarjouspyynnön sisältö, lausunnon pyytäminen kuntien it-asiantuntijoilta, esittely ohjausryhmälle | Ulla-Maija Maunu | Projektiryhmä |
| Hankinta | Lausunnon antaminen | Haloke | Haloke Vaski-johtoryhmä |
|  | Päätöksen tekeminen | Ulla-Maija Maunu |  |
|  | Hankintasopimuksen tekeminen | Haloken hankintapäällikkö |  |
| Käyttöönotto- suunnitelma | Projekti-ryhmän nimeäminen Aikataulutus, käytettävät resurssit Järjestelmän vaihto | Ulla-Maija Maunu Sonja Petrell-Auvinen | VaskIT-projektiryhmä Asiantuntijat Vaski-kirjastoista |
| Toimintaprosessien suunnittelu ja ohjeistaminen | Lainaustoiminnot (myös yhteydet taloudenpidon järjestelmään) | Pirjo-Riitta Lehtonen | Asiantuntijat Vaski-kirjastoista |
|  | Hankinta (myös yhteydet taloudenpidon järjestelmään) | Ulla-Maija Maunu |  |
|  | Luettelointi | Riitta Kari Anna Viitanen |  |
|  | Tilastot | Kaija Valikainen |  |
|  | Tiedonhaku | Kaija Valikainen Anna Viitanen |  |
|  | Kulttuurikortti | Ulla-Maija Maunu | Nina Hyyppä |
| Marc21-konversio | Marc21-konvertoinnin suunnittelu Määritellään siirtosäännöt Tehdään testiajot | Anna Viitanen | Mace Ojala Asiantuntijat Vaski-kirjastoista |
| Testaus | Toimintojen testaus, korjaamis- ja kehittämistarpeiden määrittely | Kaija Valikainen Riitta Kari | VaskIT-projektiryhmä, asiantuntijat Vaski-kirjastoista Aija Laine |
| Tiedotus | Tiedotetaan henkilökunnalle, asiakkaille, tiedotusvälineille ja muille kirjastoille Tiedotussuunnitelman tekeminen ja sen hyväksyttäminen Vaski-johtoryhmässä | Ulla-Maija Maunu | Tiina Salo Turun ja muiden Vaski-kirjastojen tiedotusvastaavat |
| Koulutus | Henkilökunnan koulutus Vaski-kirjastoissa | Susanna Sandell | Axiell, VaskIT-projektiryhmä, Erikseen nimetyt kouluttajat |
| Seuranta ja arviointi | Kerätään palautetta, tehdään itsearviointi ja raportoidaan Vaski-johtoryhmälle | Susanna Sandell | VaskIT-projektiryhmä |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Tuotantojärjest. uudistaminen ja käyttöönotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarjouspyyntö |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarjouksen arvointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hankinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Käyttöönottos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marc21-konversio | suunnittelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | esikonversio |  |
| Esikonversio ja testaus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Konversio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Tiedotus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Koulutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Seuranta ja arviointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |

Aurora-projektista Axiell on laatinut järjestelmän hankintasopimuksen liitteenä olevan projektisuunnitelman.

| 7. Käyttöpalveluiden hankinta ja käyttöönotto |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | Tekijät |
| Käyttöpalveluiden hankinta | Päätöksen tekeminen | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |
| Käyttöönoton aikataulutus | aikataulutus | Ulla-Maija Maunu | VaskIT-projektiryhmä It-asiantuntijat |
| Käyttöönotto | muutostöiden teko koulutus | Kaija Valikainen Jarko Rahkala | VaskIT-projektiryhmä Nina Hyyppä It-asiantuntijat |
| Seuranta ja arviointi | Kerätään palautetta, tehdään itsearviointi ja raportoidaan Vaski-johtoryhmälle | Susanna Sandell | VaskIT-projektiryhmä Nina Hyyppä |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Käyttöpalveluiden hankinta ja käyttöönotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hankinta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Käyttöönoton aikataulutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Käyttöönotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Seuranta ja arviointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |

| 8. Tietokantojen yhdistäminen |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | Tekijät |
| Suunnittelu | Suunnitellaan prosessi ja määritellään siirtosäännöt | Susanna Sandell Riitta Kari | Anna Viitanen Vaski-kirjastojen asiantuntijat |
| Raportointi | Suunnittelutulosten esittely Vaski-johtoryhmälle | Ulla-Maija Maunu | Anna Viitanen Vaski-johtoryhmä |
| Tietokantojen yhdistäminen | yhdistyvät kirjastot valmistautuvat liittymiseen (päällekkäisyyksien poistaminen yms) tehdään testiajot ja arvioidaan tulokset tehdään tarvittavat korjaukset raportoidaan ohjausryhmälle | Susanna Sandell Riitta Kari | Anna Viitanen Vaski-kirjastojen asiantuntijat |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Tietokantojen yhdistäminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suunnittelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raportointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Koekonversio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tietokantojen yhdistäminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |

Aurora-projektista Axiell on laatinut järjestelmän hankintasopimuksen liitteenä olevan projektisuunnitelman.

Aineistokuljetukset

| 9. Aineistokuljetusten järjestäminen |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | Tekijät |
| Tarjouspyynnön laatiminen | Valtuutukset kunnilta tarjouspyynnön sisältö esittely Vaski-johtoryhmälle | Maija Karjalainen | Haloke Vaski-kirjastojen asiantuntijat |
| Tarjouksen arviointi | Lausunnon antaminen | Maija Karjalainen | Vaski-johtoryhmä |
| Hankinta | Hankintasopimuksen tekeminen | Haloken hankintapäällikkö | Haloke |
| Reittien tarkistaminen | Tarkistaminen tehdään yhteistyössä valitun toimittajan kanssa | Maija Karjalainen | Ritva Leppänen Vaski-kirjastojen asiantuntijat |
| Koulutus | Henkilökunnan koulutus | Maija Karjalainen Riitta Kari | Vaski-kirjastojen asiantuntijat |
| Tiedotus | Tiedotus asiakkaille | Maija Karjalainen | Tiedottajat |
| Käyttöönotto | Palvelu otetaan käyttöön | Maija Karjalainen | Vaski-kirjastot |
| Seuranta ja arviointi | Kerätään palautetta, tehdään itsearviointi ja raportoidaan Vaski-johtoryhmälle | Maija Karjalainen | Vaski-kirjastojen henkilökunta |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Kirjastoaineistokulj järjestäminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kilpailutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarjouksen arvointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hankintasopimuksen teko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reittien tarkistaminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koulutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Tiedotus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Käyttöönotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| Seuranta ja arviointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |

| 10. Projektin päättäminen |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | tekijät |
| Loppuraportti | Laaditaan loppuraportti ja hyväksytetään se Vaski-johtoryhmässä | Ulla-Maija Maunu | Projektiryhmä |
| Päätösjuhla | Järjestetään päätösjuhlat | Ulla-Maija Maunu | Vaski-kirjastojen henkilökunta |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | Syksy 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Projektin päättäminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Loppuraportti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juhlat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kun järjestelmä on onnellisesti käytössä |

| 11. Toiminnan vakiinnuttaminen |
| --- |
| tehtävä | tehtävänkuvaus | vastuu | tekijät |
| Ylläpidon organisointi | Määritellään vastuuhenkilöt ja sovitaan ylläpitokustannusten jakamisesta | Ulla-Maija Maunu | Vaski-johtoryhmä |
| Seuranta | Kerätään palautetta mahdollisista ongelmista ja raportoidaan Vaski-johtoryhmälle | Susanna Sandell | Vaski-kirjastojen asiantuntijat |
| Korjaustyöt | Tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet | Ulla-Maija Maunu | Vaski-kirjastojen henkilökunta, järjestelmäntoimittaja |

| TEHTÄVÄ | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |  | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | Syksy 2011- Kevät 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Toiminnan vakiinnuttaminen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ylläpidon organisointi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seuranta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 ( |
| Korjaustyöt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2012 ( |

# Projektin talous

Projektilla ei ole erillistä henkilöstöbudjettia vaan työ tehdään osana omaa työtä. Projektiin käytettävää työaikaa seurataan. Turku käyttää osan maakuntakirjastoavustuksesta ja projektiavustuksista projektiin.

Yhteishankinnat (kirjastojärjestelmä ja asiakasliittymä) sekä niihin liittyvät tietoliikenneratkaisut maksetaan mukana olevien kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna käytetään viimeisimmän vuoden vaihteen virallista asukaslukua. Kunkin kirjaston erilliskustannuksista kunnat vastaavat itsenäisesti

Tietokantojen yhdistämisen aiheuttamista kustannuksista ja yhteisen järjestelmän edellyttämien ohjelmistojen hankinnasta kukin kunta vastaa omalta osaltaan.

# Muut projektinhallinnan menettelyt

## Riskit

Seuraavassa taulukossa kuvataan projektin riskejä sekä niiden hallintaan tähtääviä toimenpiteitä.

| Projektin riskien hallintasuunnitelma |
| --- |
| nro | vaihe | riskin kuvaus | varautuminen riskiin |
| 1 | Kaikki vaiheet | Avainhenkilöriskit. Projekti keskeytyy avainhenkilöiden ollessa syystä tai toisesta estyneitä hoitamaan tehtäväänsä. | Turvataan projektin toteutuminen toimivalla varahenkilöjärjestelmällä |
| 2 | Suunnittelu | Ohjausryhmän kokouksia ei saada järjestettyä vaaditun aikataulun mukaisesti. | Ohjausryhmän kokoukset sovitaan etukäteen. Pidetään tarvittaessa sähköisiä neuvotteluja ja etäkokouksia. |
| 3 | Käyttöönotto | Käyttöönotto viivästyy tuotteiden keskeneräisyyden vuoksi | Sovitaan toimittajien kanssa sitovat aikataulut ja sanktiot |
| 4 | Talous | Kustannukset nousevat arvioitua korkeammalle | Määrärahat on varauduttu annettujen kustannusarvioiden perusteella, huolehditaan kilpailutuksen tehokkuudesta |
| 5 | Aikataulu | Suunnitellut aikataulut eivät toteudu arvioitua suuremman työmäärän takia | Täsmennetään aikatauluja projektin edetessä ja määritellään vastuita uudelleen. Vastuutetaan riittävä määrä henkilöitä, jotka tarpeen mukaan vapautetaan muista työtehtävistä |
| 6 | Osapuolet | Osapuolia Ab Axiell Kirjastot Oy, Kansalliskirjasto, Kirjastot.fi ja ExLibris, Turun IT-toiminta, joiden yhteistyö on oltava saumatonta. | Tiedotetaan osapuolille projektin kokonaisuudesta ja aikatauluista ja kriittisyydestä. |
| 7 | Projektin jälkeinen tilanne | Yhteistyö ei käynnisty toivotulla tavalla ja volyymilla | Suunnitellaan tietokantojen yhdistymisen ja järjestelmän vaihdon jälkeiset toimintaperiaatteet ja – mallit projektin lopussa. Varataan koulutukseen ja tiedotukseen riittävästi aikaa ja resursseja |