Kirjastojärjestelmän uudistaminen

Loppuraportti

SISÄLTÖ

1	Johdanto ja määrittelyt	3

1.1 Johdanto	3

1.2	Käytetyt termit	4

2	Tavoitteet	5

2.1	Tavoitteiden toteutuminen	5

3	Projektin organisointi ja hallinto	6

4	Projektin vaiheet	7

5	Talous ja käytetty työaika	8

6	Onnistumisen arviointi ja jatkotoimenpiteet	8

7	Järjestelmän tuki	9

# Johdanto ja määrittelyt

## 1.1 Johdanto

Varsinais-Suomen seudullinen kirjastoyhteistyö perustuu Vaski-yhteisjärjestelmään.

Vuonna 2010 päätettiin uudistaa kirjastojärjestelmät ja samalla Vaski-järjestelmäyhteistyö laajeni käsittämään 17 kunnan- ja kaupunginkirjastoa. Aikaisemmin Vaski-yhteisjärjestelmään kuuluneilla kunnilla (Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko, Taivassalo ja Turku) oli käytössään Axiellin PallasPro-järjestelmä ja liittyvillä kunnilla (Kaarina, Kustavi, Laitila, Paimio, Pyhäranta, Sauvo, Uusikaupunki ja Vehmaa)  Axiellin ATP Origo –järjestelmä. Uudeksi tuotantojärjestelmäksi päätettiin hankkia Axiell Aurora.

Turun kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 17.3.2010 § 67, että Turun kaupunginkirjasto saa hankkia tuotantojärjestelmän versionpäivityksen PallasPro-järjestelmään suorahankintana. Päivitys sisälsi tietokantojen konvertoinnin Marc21-formaatiin. Päätös perustui Turun kaupungin Hankinta- ja logistiikkakeskuksen tuoteryhmäpäällikön Timo Mykrän lausuntoon (12.3.2010):

Turun kulttuurilautakunta valtuutti kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaaren tekemään hankintapäätöksen Ab Axiell kirjastot Oy:ltä PallasPro-tietojärjestelmän versionpäivityksestä sekä pyytämään Vaski-kirjastoilta ja Vaskiin liittyviltä kirjastoilta valtuutuksen hankintaan koko yhteisjärjestelmän puolesta. Valtuutukset ja lupa saatiin myös käyttöpalvelun kilpailuttamiseen ja hankintaan.

Vaski-kirjastot uusivat asiakasliittymänsä ja ensimmäisenä vaihtoehtona tutkittiin pilotoinnin yhteydessä valtakunnallista KDK-asiakasliittymää, jonka myötä kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot muodostavat yhteisen kokonaisuuden (ks. http://www.kdk2011.fi/fi/asiakasliittyma). Päätettiin, että jos KDK-asiakasliittymä ei Vaskin aikataulussa täytä Vaski-kirjastojen tarpeita, on väliaikaisena ratkaisuna mahdollista ottaa käyttöön toinen sovellus.

## Käytetyt termit

Kirjastojärjestelmä = 	Tuotantojärjestelmä +  Asiakasliittymä

Tuotantojärjestelmä = 	henkilökunnan käyttöliittymä sisältäen kokoelmatietokannan ja asiakasrekisterin. (Lainauspalvelut, luettelointi, hankinta, tiedonhaku ja tilastot)

Asiakasliittymä = 	asiakkaiden käyttöliittymä

Julkaisujärjestelmä=	Vaskin yhteinen julkaisualusta, johon asiakasliittymäpalvelut liitetään

KDK = 	Kansallinen Digitaalinen Kirjasto. Hankkeessa parannetaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä.

KDK-asiakasliittymä =	Kansallisen Digitaalisen Kirjasto-hankkeen valtakunnallinen asiakasliittymä

Vaski-asiakasliittymä=	asiakasliittymäpalvelut ja julkaisujärjestelmä =  verkkokirjasto

# Tavoitteet

Kirjastojärjestelmän uudistaminen ja laajentaminen on edellytys seudullisen yhteistyön syventämiseen ja kustannustehokkaalle kirjastopalvelujen tuottamiselle.

Projektin tavoitteena oli kirjastojärjestelmän uusiminen ja Vaski-yhteistyön laajentaminen, joka tuo kirjastopalvelut entistä tasavertaisemmin alueen asukkaiden saataville ja mahdollistaa yhteiset toimintaperiaatteet, yhteisen kokoelmapolitiikan ja aineiston yhteiskäytön kuntarajoista riippumatta. Asiakkailla on näin käytössään entistä selkeämmät, monipuolisemmat ja helppokäyttöisemmät palvelut.

Tavoitteena oli myös toteuttaa ja vaiheistaa kirjastojärjestelmän vaihto ja sen laajentaminen uusiin kirjastoihin.

## Tavoitteiden toteutuminen

Yhteisjärjestelmä laajeni 17 kunnan- ja kaupunginkirjaston yhteisjärjestelmäksi.

Tuotantojärjestelmän osalta tavoitteet saavutettiin ja uusi järjestelmä otettiin käyttöön 2.5.2012.

Ensisijaisena verkkokirjastoratkaisuna pidetty kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä ei toteutunut sille asetetussa aikataulussa. Tämän vuoksi verkkokirjaston osalta päädyttiin väliaikaisratkaisuun, joka toimii enintään vuoden 2014 loppuun. Tähän mennessä tehdään päätös pysyvämmästä verkkokirjastosta. Ensisijaisena tavoitteena on siirtyä käyttämään kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymää ja sen yhteyteen rakennettua avoimen lähdekoodin julkaisualustaa.

Väliaikainen verkkokirjasto otettiin käyttöön 4.5.2012.

# Projektin organisointi ja hallinto

|  | Projektin omistaja Vaski-kirjastot Ohjausryhmä Vaski-johtoryhmä, jäseninä Vaski-kirjastojen kirjastotoimenjohtajat tai heidän valtuuttamansa henkilöt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projektipäällikkö Palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu, Turun kaupunginkirjasto |  |
|  | Projektiryhmä |  |
|  | Osastonjohtaja Riitta Kari, Naantalin kaupunginkirjasto |  |
|  | Kirjastovirkailija Jarko Rahkala, Ruskon kunnankirjasto |  |
|  | Kirjastotoimenjohtaja Maija Söderblom, Kaarinan kaupunginkirjasto |  |
|  | Informaatikko Anna Viitanen, Turun kaupunginkirjasto |  |
|  | Projektisuunnittelija Markku Ojala, Turun kaupunginkirjasto |  |
|  | Informaatikko Kaija Valikainen, Turun kaupunginkirjasto |  |
|  | Lainauspalvelupäällikkö Pirjo-Riitta Lehtonen, Turun kaupunginkirjasto |  |
|  | Informaatikko Susanna Sandell, Turun kaupunginkirjasto, sihteeri |  |
|  | Muita asiantuntijoita tarvittaessa |  |

Vaski-johtoryhmä asetti projektin kokouksessaan 26.1.2010. Projektiryhmä nimettiin seuraavasti: Maija Söderblom, Riitta Kari, Jarko Rahkala ja Kaija Valikainen. Projektipäällikkönä on toiminut Ulla-Maija Maunu. Projektin edetessä osoittautui tarpeelliseksi laajentaa projektiryhmää. Laajennus hyväksyttiin Vaski-kirjastojen johtoryhmässä 8.12.2011 (Projektisuunnitelma 3.0).

Vaski-kirjastojen johtoryhmä hyväksyi 12.1.2011 julkaisualustan rakentamisen projektisuunnitelman. Erillisen julkaisualustan rakentamisesta luovuttiin toistaiseksi, koska väliaikaiseen asiakasliittymään sisältyy oma julkaisualusta. Julkaisualustan loppuraportti sisältyy tähän loppuraporttiin.

Vaski-johtoryhmän tehtävänä oli projektin ohjaus ja projektiin mahdollisesti tulevien muutosten hallinta sekä väli- ja lopputulosten hyväksyminen sekä toimintaan liittyvien periaatepäätösten teko.

Axiellin käyttöönottoprojektin loppuraportti hyväksyttiin Vaski-kirjastojen johtoryhmässä 15.2.2011.

Vaski-johtoryhmä päätti 7.6.2012 kokouksessaan valtuuttaa ohjausryhmän hyväksymään Aurora- ja Axiell Vaski OPAC -sovellukset sillä edellytyksellä, että kriittiset puutteet on korjattu ja ei-kriittisille kehitysehdotuksille on saatu aikataulu. Samalla päätettiin, että järjestelmän käyttöönottoprojekti jatkuu vuoden 2012 loppuun.

# Projektin vaiheet

| nro | vaihe | lyhyt kuvaus vaiheesta | alkupvm | valmpvm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektisuunnitelman laatiminen | Laadittiin projektisuunnitelma joka käsiteltiin ohjausryhmässä. | Huhtikuu 2010 | Kesäkuu 2010 |
|  | KDK-pilotointi | Testattiin KDK-asiakasliittymän, Primon, käytettävyyttä yleisissä kirjastoissa | Huhtikuu 2010 | Marraskuu 2011 |
|  | Asiakasliittymäpalveluiden ja julkaisualustan suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto Asiakasliittymän hyväksyminen | Ohjelman haltuunotto sekä rakenteen ja sisältöjen luominen. Asiakasliittymäsopimus voimassa 31.12.2014 asti. | Joulukuu 2011 | 4.5.2012 Hyväksyminen 29.8.2012 |
|  | Tuotantojärjestelmän uudistaminen ja käyttöönotto Tuotantojärjestelmän hyväksyminen | Tehtiin tarjouspyyntö ja hankintapäätös. Testattiin järjestelmä. Siirryttiin uuteen järjestelmään ja Marc21-formaattiin. Koulutettiin henkilökunta. | Huhtikuu 2010 | 2.5.2012 Hyväksyminen 11.6.2012 |
| . | Käyttöpalveluiden hankinta ja käyttöönotto | Hankittiin käyttöpalvelut Turun IT-toiminnalta. Tehtiin tarvittavat käyttöpalvelumuutokset. | Huhtikuu 2010 | 2.5.2012 |
|  | Tietokantojen yhdistäminen | Valmisteltiin, testattiin ja toteutettiin uuteen tuotantojärjestelmään siirtyneiden kirjastojen tietokantojen yhdistäminen | Joulukuu 2010 | Marraskuu 2011-huhtikuu 2012 |
|  | Kirjastoaineistokuljetusten järjestäminen | Suunniteltiin, kilpailutettiin ja otettiin käyttöön kirjastojen väliset aineistokuljetukset laajentuneessa Vaskissa. | Kevät 2011 | Toukokuu 2012 |
|  | Projektin päättäminen | Käyttöönottoa päätettiin jatkaa projektinomaisena vuoden 2012 loppuun. |  | 31.12.2012 |
|  | Loppuraportin laadinta | Laaditaan ja hyväksytään loppuraportti |  | Tammikuu 2013 |
|  | Toiminnan vakiinnuttaminen | Siirtyminen ylläpitovaiheeseen. Toiminnan seuranta ja tarvittavien muutosten tekeminen. | Tammikuu 2013 | Joulukuu 2013 |

# Talous ja käytetty työaika

Projektilla ei ollut erillistä henkilöstöbudjettia vaan työ tehtiin osana omaa työtä. Projektiin käytettävää työaikaa seurattiin. Turku käytti osan maakuntakirjastoavustuksesta ja projektiavustuksista projektiin.

Yhteishankinnat (kirjastojärjestelmä ja asiakasliittymä) sekä niihin liittyvät tietoliikenneratkaisut maksettiin mukana olevien kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna käytettiin viimeisimmän vuoden vaihteen virallista asukaslukua. Kunkin kirjaston erilliskustannuksista kunnat ovat vastanneet itsenäisesti.

Tietokantojen yhdistämisen aiheuttamista kustannuksista ja yhteisen järjestelmän edellyttämien ohjelmistojen hankinnasta kukin kunta vastasi omalta osaltaan.

Työajan käyttötaulukko:

| Kunta | Käytetty resurssi henkilötyövuosina |
| --- | --- |
| Turku | 8,4 Turun kaupunginkirjasto 5,5 Maakuntakirjastotoiminta, projektit 2,9 |
| Kaarina | 1,2 |
| Naantali | 1 |
| Raisio | 0,4 |
| Rusko | 0,2 |

Projektiin käytettyyn työaikaan ei laskettu kokouksiin tai koulutuksiin osallistumista, oman kirjaston järjestelmänvaihtoon liittyviä tehtäviä, koekonversion testaamista ja Vaskin työryhmiin osallistumista.

Projektin ei ollut erillistä rahoitusta ja sen vaatima työaika ylitti kaikki etukäteisarviot.

Julkaisualustan rakentamiseen käytettiin 16 200 €, jotka maksettiin projektista Julkaisualusta yleisille kirjastoille osana KDK-asiakasliittymä.  Asiakkaan kirjasto –projektista maksettiin projektisuunnittelijoiden palkkakustannuksia 42 040 € ja Lisää älyä ja toiminnallisuudesta –projektista 23 150 € ajalla 1.1. -31.12.2012.

# Onnistumisen arviointi ja jatkotoimenpiteet

Projekti onnistui hyvin. Aikataulu muuttui projektin aikana johtuen siitä, että KDK-Primo ei täyttänyt Vaski-kirjastojen tarpeita ja se jouduttiin hylkäämään. Tämän jälkeen jouduttiin ottamaan käyttöön toinen asiakasliittymä, jonka rakentaminen vaati aikataulun muutoksen. Muuttuneessa aikataulussa pysyttiin.

Vaski-kirjastojen väliaikainen asiakasliittymä on käytettävissä enintään vuoden 2014 loppuun. Vaikka Turun kaupunginkirjasto sanoutui irti KDK-Primosta, se jatkaa KDK-asiakasliittymän kehittäjänä ja tarkoituksena on ottaa käyttöön avoimeen lähdekoodiin perustuva KDK-asiakasliittymäohjelmisto, Finna, viimeistään 2015 alusta. Jos KDK-asiakasliittymäohjelmisto ei vastaa Vaski-kirjastojen tarpeita, kilpailutetaan Vaski-kirjastojen asiakasliittymä vuoden 2014 aikana.

Asiakasliittymän jatkosta tehdään oma, erillinen projektisuunnitelmansa.

# Järjestelmän tuki projektin jälkeen

Järjestelmäprojekti päättyi 31.12.2012. Tämän jälkeen järjestelmän tuki organisoitiin osaksi Vaski-kirjastojen yhteisesti hoidettuja toimintoja. Järjestelmän pääkäyttäjien toiminnan vetovastuussa on Kaija Valikainen. Muut toimijat ovat: Riitta Kari, Hannele Niinivirta, Aki Pyykkö, Jarko Rahkala, Susanna Sandell, Sari Toivanen ja Kalle Varila.

Järjestelmän pääkäyttäjillä luodaan sähköpostiryhmä, johon tulevat viestit tavoittavat kaikki pääkäyttäjät ja johon kaikkien Vaski-kirjastojen henkilökunta voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.

Turun kaupungin it-toiminta ja servicedesk ovat yhteistyössä laatineet tukimallin, josta selviävät vastuut ja toimintamallit sekä sovellustoimittajien, pääkäyttäjien, järjestelmätoimittajan että Turun kaupungin it-toiminnan ja servicedeskin välillä.

8.   Liitteet

Loppuraportti: Julkaisualusta yleisille kirjastoille osaksi kdk-asiakasliittymää

Aurora-tukimalli (toimitetaan myöhemmin)