Vaski-kirjastojen musiikkityöryhmä Muistio

 24.4.2023

Aika 24.4.2023 klo 14 – 15.10

Paikka Teams, Turun pääkirjaston iso neuvotteluhuone

Kutsuttu/Läsnä

Vaskin musiikkityöryhmä

~~Anna Hilska, Naantali~~

Kaisa Hypén, Turku

Mikko Luukko, Turku

Liisa Lehtikangas, Salo

Jyrki Mäkelä, Kaarina

~~Heli Pohjola, Raisio~~

Koha pääkäyttäjät ja asiantuntijat

Anni Rajala, Turku

~~Mikko Liimatainen, Turku~~

~~Susanna Sandell, Turku~~

Aki Pyykkö, Turku

Terhi Nummelin, Turku

Henna Tenkanen, Turku

## CD-LEVYJEN KELLUTUS VASKI-KIRJASTOISSA, TILANNEKATSAUS

Kellutus käynnistyi 9.1.2023. Käydään läpi tähän mennessä saatuja kokemuksia näistä näkökulmista:

## Järjestelmä

* järjestelmä on toiminut halutulla tavalla
* Salossa ollut ongelmia lajittelijan kanssa, selvitetään tarvittaessa myöhemmin
1. **Valinta ja hankinta, kuvailu, uutuuksien jakelu**
* määrärahan tilanne 17.4.2023:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | myönnetty | käytetty  | jäljellä | tilattu |
| Lapset |  3 000,00  |  164,22  |  2 835,78  |  33,18  |
| Aikuiset |  37 000,00  |  7 780,89  |  29 219,11  |  4 297,53  |
| **yhteensä** |  **40 000,00**  |  **7 945,11**  | 1. **54,89**
 |  **4 330,71**  |

* hankittujen cd-levyjen määrä 504 kpl (17.4.), tavoite tälle vuodelle noin 2 500 levyä
* valintajaksoja tänä vuonna 22, 24.4. käynnistyy 8. valintajakso
	+ tähän mennessä käytetty keskimäärin noin 1 136 € / valintajakso (myös tilatut huomioiden noin 1 726 € / valintajakso)
	+ tasaisella kertymällä määrärahaa kuluisi noin 25 000 € tänä vuonna (myös tilatut huomioiden noin 38 000 €)
* valinta ja hankinta yhteiseen kokoelmaan
	+ valintatyö ja hankinta sujuneet hyvin
	+ valinnassa lähdetty liikkeelle varovasti ja tunnustellen, ei vielä rutiineja
	+ lisäkappaleita hankittu tarvittaessa, ertiysesti jos on varauksia
	+ jatkossa voidaan harkinnan mukaan hankkia enemmän nimekkeitä ja levyjä per nimeke
* lasten levyjen valinta touko-heinäkuun aikana – neljä listaa, Turku tekee valinnat
* tilataan satunnaisesti myös Kipan tarjonnan ulkopuolelta
	+ loppuunmyytyjä kysytty esim. levykauppa Äx:stä
* huomioita kuvailuun liittyen?
	+ kuvailutiedot tulevat hitaasti 🡪 hidastanut uutuuksien käsittelyä, laitettu myös minitiedoin eteenpäin, mistä välillä tulee lisätyötä
	+ jonkin verran kuvaillaan itse, koska Kirjastopalvelu ei kuvaile
* jakelu, edellisessä kokouksessa kirjattua:
	+ ei vielä paljon kokemusta: ei ole ollut juurikaan jaettavia cd-levyjä toistaiseksi, suurin osa varattuja, lähinnä lasten-, klassista ja maailmanmusiikkia jaettavaksi
	+ levyjä hankitaan vähemmän kuin viime vuonna, joten jaettavaakin on vähemmän
	+ kysytään kirjastojen kiinnostusprofiileja uutuuksien jakelun suhteen
	+ kellutuspalstan hyödyntäminen, levyjen pyytäminen, kirjastokohtaiset profiilit
	+ myös olemassa olevan kokoelman kelluminen tuo vaihtelua kirjaston levykokoelmaan
* kokouksen osallistujien kokemuksia kellutuksesta: ei toistaiseksi ongelmia, vaikka levyjä on kellunut sisään, niitä on kellunut myös pois, ei ahtautta ainakaan toistaiseksi
1. **Seuranta ja raportoini Vaski-johtoryhmälle, esille otettavia asioita**
* kellutuskokemuksista raportoidaan Vaski-jorylle alkusyksystä
* raportilla [**2234 CD-aineiston kellunta**](https://vaski.koha-suomi.fi/cgi-bin/koha/reports/guided_reports.pl?reports=2234&phase=Run%20this%20report) **17.4. ajettu raportti liitteenä, lisäksi Liisa toimitti sekä lainassa että hyllyssä olevien viikottaisia raportteja. Niiden perusteella näyttää, että kokoelmat on alkaneet sekoittua, mikä on kellutuksen tavoitekin**
* mitä asioita esille johtoryhmässä?
	+ valinnan toteutuma ja muutokset jatkossa, kokemukset valinnasta yhteiseen kokoelmaan
	+ uutuuksien jakelu ja kirjastojen toiveet
	+ tilastoa siitä, miten lainaus ja hyllyssä oleva kokoelma ovat kehittyneet otantoihin perustuen. Näissä luvuissa eivät näy kuljetuksessa ja varauksen noutoa odottavat levyt, joten tilastot eivät kerro ihan kaikkea levyjen liikkumisesta ja sen volyymeista
* mikä musiikkityöryhmän jatko, itsenäinen vai sulautetaanko osaksi kokoelmatyöryhmää?
	+ riippuu osittain myös kellutuksen jatkosta, jos siitä päätetään luopua, tarvitaan varmaan työryhmää sen purkamiseen
	+ otetaan esille Vaski-johtoryhmän kanssa
1. **Muut asiat**

Turun musiikkiosaston hyllyremontin vaikutuksia

* remontti edennyt hyvin, pitäisi olla ohi 8.5., saattaa viivästyä
* seurantaraportteja kannattaa ottaa taas siinä vaiheessa, kun tilanne Turussakin normalisoitunut

Teamsin kellutuspalsta

* keskustelua käyneet lähinnä valintatyötä tekevät

Palautetta Kipan toimintaan liittyen

* valintalistat ja tarjolla olevan aineiston kuvaukset olleet välillä suppeita, valikoima vaikuttaa satunnaisesti kasatulta
* toimitusajat on pitkiä
* luettelointitietoja saa odottaa pitkään
* ehdotettu Kipalle puuttuvia nimekkeitä (tuotetiimi), reagointinopeus ja saatavuus vaihtelee, viivettä vastaamisessa, Aarteen tarjonta ei ajan tasalla
* **kerätään ongelmat 15.5. mennessä, myös kuvailun hitauteen liittyen**
* av-aineiston kilpailutus käynnistymässä, miten kellutus otetaan siinä huomioon?
1. **Seuraava kokous**

30.8. klo 14, kalenterikutsu lähetetty.